## Hoja1
idProyecto | codigo | nombre | categoria | usuario | revisor | fechaInicio | fechaEntrega | tiempoRevision
1 | LN-TC-PL-001 | Localización general del proyecto | Planos | mgarcia | efragozo | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 48
1 | LN-TC-PL-002 | Planta general proyectada | Planos
1 | LN-TC-PL-003 | Planta perfil | Planos
1 | LN-TC-PL-004 | Plano topográfico | Planos
1 | LN-TC-PL-005 | Plano de reubicación | Planos
1 | LN-TC-PA-001 | Arboles de carga tripleta de postes | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-002 | Arboles de carga torre tipo A | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-003 | Arboles de carga torre tipo B | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-004 | Arboles de carga torre tipo C | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-005 | Arboles de carga torre tipo CT | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-006 | Arboles de carga torre tipo B cuerpo 13 | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-007 | Arboles de carga torre tipo E39 y E40 | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-008 | Arboles de carga torrecilla | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PA-009 | Arboles de carga torre tipo C cuerpo 12 | Planos Árboles de Carga
1 | LN-TC-PE-001 | Dimensionamiento eléctrico de estructuras | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-002 | Torre tipo A | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-003 | Torre tipo B | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-004 | Torre tipo C | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-005 | Torre tipo CT (Terminal) | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-006 | Torrecilla terminal | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-007 | Silueta tripleta de postes | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-008 | Torre tipo TE 1 (E39) | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-009 | Torre tipo TE 2 (E40) | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-010 | Torre tipo B - Cuerpo 13 | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-011 | Torre tipo C - Cuerpo 12 | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PE-012 | Selección de diagonales de pata | Planos Electromecánicos
1 | LN-TC-PC-001 | Cimentación de estructura torre A | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-002 | Cimentación de estructura torre B | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-003 | Cimentación de estructura torre C | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-004 | Cimentación de estructura torre CT | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-005 | Cimentación de estructura torre B Cuerpo 13 | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-006 | Cimentación de estructura torre especiales E39 y E40 | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-007 | Cimentación de estructura de poste y torrecilla | Planos Civiles
1 | LN-TC-PC-008 | Cimentación de estructura torre C cuerpo 12 | Planos Civiles
Note on I1: Eder: Este campo se llena con la cantidad de horas aproximadas, si son varios días por ejmeplo 2 dias debe ingresar 48